## Hoja1
TAREA | SUBTAREA | PRIORIDAD | SPRINT | COLA | TIEMPO | COMENTARIO
Consolidar entorno de desarrollo: |  | ALTA |  | 1 | 9 HS
| Definir y documentar la normalización de codigo | 1 |  |  | 4 HS
| Definir la normalización del uso de git | 2 |  |  | 3 HS
| Instalar y configurar grok con eclipse y git | 3 |  |  | 2 HS |  | VER
Maquetar el Programa |  | ALTA |  | 2 | 12 HS | Definiendo clases, estructura de la db, vistas, etc
| Realizar un boceto de la estructura de la aplicación | 1 |  |  | 5 HS
| Integrarse con alguna herramienta de maquetado | 3 |  |  | 2 HS
| Realizar un look and feel del programa | 2 |  |  | 5 HS
Realizar una vista de solicitd de turno |  | MEDIA |  | 1 | 5 HS
| Crear una pagina que permita solicitar un turno | 3 |  |  | 3
| Crear una clase ticket | 1 |  |  | 1
| Guardar los tickets en la ZODB | 2 |  |  | 1
Realizar una vista de lista de turnos |  | MEDIA |  | 2 | 5 HS
| Crear una pagina que permita ver los turnos actuales | 1 |  |  | 4
| Recuperar los tickets de la ZODB | 2 |  |  | 1
Realizar una vista de manejo de turnos |  | MEDIA |  | 5 | 5 HS
| Crear una pagina que tenga una lista de turnos actuales | 2 |  |  | 4
| Boton que permita 'tomar' el primer turno de la cola | 1 |  |  | 1
Agregar estilos a las páginas html |  | MEDIA |  | 7 | 6 HS
| Organizar el layout | 1 |  |  | 3 | Crear hoja de estilo global y una de reset, y luego hojas de estilos para los campos personalizables
| Agregar hojas de estilo css | 2 |  |  | 3
Realizar un indice para integrar las 3 vistas |  | BAJA |  | 3 | 3 HS
| Crear una pagina indice con enlaces para las vistas | 1 |  |  | 2
| Probar la funcionalidad de todo en conjunto | 2 |  |  | 1
Agregar formulario de creacion de usuarios |  | MEDIA |  | 3.5 | 8 HS
| Crear un formulario con los datos para crear usuarios | 3 |  |  | 4
| Validar los datos del formulario | 1 |  |  | 2
| Guardar un objeto de la clase usuario con los dotos del form en la ZODB | 2 |  |  | 2
Agregar autentificación de usuarios |  | MEDIA |  | 3.5 | 7 HS | Añadir roles de administrador y esclavo
| Crear una clase usuario | 1 |  |  | 1
| Almacenar los usuarios en la db | 2 |  |  | 1
| Ver si es conveniente utilizar los paquetes de grok y de zope (role, Authetication, etc) para realizar el loguin | 3 |  |  | 2
| Aplicar control de acceso a las vistas según el usuario | 4 |  |  | 3
Agregar una vista de administración |  | MEDIA |  | 8 | 11 HS
| Crear la pagina de Administración del Servidor | 2 |  |  | 4
| Aplicar control de acceso | 1 |  |  | 2
| Agregar vista para ver/agregar/modificar usuarios | 3 |  |  | 5
Agregar las secciones |  | MEDIA |  | 6 | 23 HS
| Crear una clase seccion y organizarla en la ZODB | 1 |  |  | 3
| Crear un formulario de creacion y validacion de secciónes | 2 |  |  | 5
| Modificar los tickets para que correspondan a una seccion | 3 |  |  | 2
| Modificar la vista de solicitud de turno para que muestre distintos tipos de turnos | 4 |  |  | 4
| Modificar la vista de lista de turnos para que muestre distintos tipos de turnos | 5 |  |  | 3
| Modificar la vista de manejo de turnos | 6 |  |  | 2 | para que muestre los tickets de solo la seccion acorde al usuario logeado
| Agregar el formulario a la vista de administración | 7 |  |  | 4
Agregar ubicación del turno |  | BAJA |  | 1 | 8 HS
| Agregar un campo de ubicacion al ticket y al usuario | 1 |  |  | 1
| Modificar la vista de lista de turnos para que muestre la ubicación | 2 |  |  | 3
| Agregar una comprobacion de ubicación del usuario al iniciar sesión | 3 |  |  | 2
| Marcar la ubicación del ticket al momento de atender un turno | 4 |  |  | 2
Agregar datos al ticket del turno |  | BAJA |  | 2 | 13 HS
| Agregar datos relevantes como timespamps | 4 |  |  | 3
| Agregar datos personalizables en una seccion al momento de crearla | 1 |  |  | 2 | dependiendo de la seccion a la que pertenezca (impacta en el que atiende)
| Crear un formulario para rellenar los datos del ticket | 2 |  |  | 4 | para agregar campos de datos a los tickets, va en la vita de manejo de turnos
| Modificar el formulario de creacion de secciones | 3 |  |  | 4
Crear codigo para realizar pruebas |  | BAJA |  | 7 | 4 HS
| Código de carga de usuarios automatico de prueba | 1 |  |  | 2
| Código para carga de tickets automatico de prueba | 2 |  |  | 2
Mejorar la DB |  | MEDIA |  | 9 | 11 HS
| Mover los tickets ya atendidos a un lugar oscuro y remoto de la ZODB donde ni la luz del led de encendio los alcance | 1 |  |  | 5
| Crear un log con las acciones que se realicen en el sistema | 2 |  |  | 3
| Crear un log de logueo de usuarios | 3 |  |  | 3
Agregar generacion de reportes |  | MEDIA |  | 10 | 21 HS
| Hacer funciones en python para generar reportes y estadísticas | 2 |  |  | 4 | Que cada uno guarde una forma de representarse y generarse, se alacene de alguna forma, y pueda leer los datos de la ZODB
| Ver la forma de encapsular cada uno de los tipos reportes en módulos | 1 |  |  | 8
| Realizar una vista de reportes en la vista de administración | 3 |  |  | 3 | Que genere una lista con opciones para generar los reportes de los modulos que estan instalados
| Agregar un cuadro que indique el tiempo medio de espera en la vista de solicitud de turno | 4 |  |  | 3
Generar tickets (fisicos) |  | BAJA |  | 4 | 6 HS
| Ver la forma de generar archivos pdf | 1 |  |  | 4
| Agregar la posibilidad de imprimir el ticket al solicitar un turno | 2 |  |  | 2
Agregar configuracion del sevidor |  | BAJA |  | 7 | 20 HS
| Añadir una vista de configuracion del servidor en la vista de administracion | 1 |  |  | 4
| Agregar la configuracion de la fecha y hora del servidor | 3 |  |  | 4 | Y agregar la fecha y la hora en las otras vistas
| Agregar la posibilidad de modificar el formulario de creación de un usuario | 4 |  |  | 4
| Agregar opciones de configuracion basicas | 2 |  |  | 4 | nombre de la empresa, logo, imagen de fondo, tipo de mariposas europeas quiere que saldan de la pantalla
| Agregar un visor del log del servidor y de los usuarios | 5 |  |  | 4
Añadir puiblicidad al programa |  | BAJA |  | 5 | 16 HS
| Realizar un marco para publicidad en la vista lista de turnos | 3 |  |  | 3 | Poder hacer un gestor y reproducir cualquier tipo de publicidad
| Hacer un objeto publicidad | 1 |  |  | 7 | Que pueda contener una publicidad genérica y se le puedan añadir pautas publicitarias
| Ver la forma de subir archivos al servidor | 2 |  |  | 6 | Ver la forma de empaquetar y subir la publicidad
Añadir configuracion de pautas publicitarias |  | BAJA |  | 6 | 16 HS
| Realizar un formulario para ingresar las pautas publicitarias | 2 |  |  | 5
| Validar las pautas publicitarias | 1 |  |  | 5
| Realizar pagina de gestion de pautas publicitarias | 2 |  |  | 4
| Añadir la página a la vista del administrador | 3 |  |  | 2
Verificar la compatibilidad con navegadores |  | BAJA |  | 8 | ?
Ver forma de realizar un deploy |  | BAJA |  | 9 | 9
| Ver funcionamiento de virtualenv y documentarlo | 1 |  |  | 2
| Ver que servidor web usar para el programa | 3 |  |  | 2 | Probar y ver diferencias y cualidades
| Estudiar el uso de buildout para su integración para el deploy | 2 |  |  | 5